## Sheet1
Goaaha_Rainbow开发进度表
阶段 | 主要工作 | 计划起始时间 | 计划终止时间 | 实际起始时间 | 实际终止时间
需求设计 | 确定系统运行环境 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-08 | 2017-05-09
| 建立系统逻辑模型 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-10
| 确定系统功能及性能要求 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-10 | 2017-05-11
| 编写需求规格说明、用户手册概要、测试计划 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-10 | 2017-05-11
| 确认项目开发计划 | 2017-05-11 | 2017-05-14 | 2017-05-11 | 2017-05-15
编码 | 底部菜单栏风格修改 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-15 | 2017-05-18
| 聊天界面整体风格重做 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-15 | 2017-05-18
| 个人中心页和设置页逻辑调整及重做 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-15 | 2017-05-26
| 标尺、指南针工具插件代码开发 | 2017-05-15 | 2017-05-26 | 2017-05-15 | 2017-05-28
| 百度地图，定位点精确路线开发 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-15 | 2017-05-28
| 货币兑换实时汇率调整代码开发 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 2017-05-15 | 2017-05-28
| 聊天界面用户自定义背景 | 2017-05-21 | 2017-05-25 | 2017-05-29
| 第三方登录模块开发 | 2017-05-20 | 2017-05-26 | 2017-05-29
| 项目全部功能整合 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 2017-05-29
测试 | 执行集成测试计划 | 2017-06-05 | 2017-06-07
| 编写集成测试报告 | 2017-06-07 | 2017-06-08
| 测试整个软件系统（健壮性测试） | 2017-06-08 | 2017-06-09
| 试用用户手册 | 2017-06-09 | 2017-06-10
| 编写开发总结报告 | 2017-06-10 | 2017-06-11
修改 | 解决bug | 2017-06-12 | 2017-06-18
验收 | 编写程序源代码 | 2017-06-19 | 2017-06-21
| 进行模块测试和调试 | 2017-06-21 | 2017-06-22
| 编写用户手册 | 2017-06-22 | 2017-06-23
| 对实现过程及已完成的文档进行评审 | 2017-06-23 | 2017-06-25